РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 СЕВЕРНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 30

 21 марта 2023г. х. Гашун

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Экономическое развитие Северного сельского поселения» за 2022год.

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения № 40 от 23.04.2018 г. «Об утверждении порядка разработки реализации, и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения, руководствуясь , руководствуясь пунктом подпунктом 11 пункта 2 статьи 32Устава Муниципального образования «Северное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Экономическое развитие Северного сельского поселения» за 2022 год, утвержденной постановлением Администрации Северного сельского поселения от 18.12.2018 №114, согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Северного сельского поселения Л.А.Калиберда

**Приложение**

 к Постановлению Администрации Северного сельского поселения

от 21.03. 2023 г. № 30

Отчет о реализации муниципальной программы

" Экономическое развитие Северного сельского поселения" за 2022 год.

**Раздел 1.** Конкретные результаты, достигнутые за отчётный 2022 год

В целях поддержания благоприятного инвестиционного климата, условий для ведения бизнеса и эффективной защиты установленных законодательством Российской Федерации прав потребителей, условий для развития приоритетных отраслей экономики, обеспечивающих устойчивость местного бюджета, доходов жителей и cпpoc на местные товары и услуги в Северном сельском поселении в рамках реализации муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Администрации Северного сельского поселения от 18.12.2018 № 114 (далее — муниципальная программа) ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнуты следующие результаты.

Основными целями муниципальной программы являются — создание благоприятного инвестиционного климата; создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; создание в Северном сельском поселении условий для эффективной защиты, установленных законодательством Российской Федерации, прав потребителей.

В 2022 году в рамках деятельности муниципальных комиссий регулярно проводятся рейды по соблюдению правил ведения предпринимательской деятельности, в том числе по ее выводу из неформального сектора, проводятся опросы на предмет выявления административных барьеров.

Основное направление в вопросах защиты прав потребителей - создание в Северном сельском поселении благоприятных условий для реализации потребителями своих законных прав и обеспечение их соблюдения.

**Раздел 2.** Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм

Достижению указанных результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северном сельском поселении" предусмотрена реализация 1 основных мероприятия

Основное мероприятие 1.1 «"По информационно сопроводительных субъектов малого предпринимательства."

Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей» выполнено в полном объеме.

Специалистами Администрации Северного сельского поселения оказывается бесплатная консультационная помощь населению во вопросам защиты прав потребителей как по телефону «горячей линии», так и при личном обращении.

Информация по вопросам защиты прав потребителей размещается на официальном сайте Администрации Северного сельского поселения и публикуется в районной газете «Степная новь».

**Раздел 3.** Анализ факторов, повлиявших на ход

реализации муниципальной программы

В 2022 году отмечалось ужесточение денежной политики, рост стоимости кредитных ресурсов, санкции западных стран в Российской Федерации и ответные санкции, касающиеся ограничения импорта продовольствия некоторых товарных групп из ряда стран.

**Раздел 4.** Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2022 году объем финансирования предусмотрен по мероприятиям за счет средств бюджета Северного сельского поселения – 0,5 тыс. рублей.

Общий объём расходов по всем мероприятиям программы составил – 0,5 тыс. руб. или 100 % выполнения к плановому показателю .

 Сведения об использовании бюджетных ассигнований приводятся в приложении №2

**Раздел 5.** Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

В 2022 году из 5 показателей (индикатора) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по 4 показателям (индикаторам)
достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы;

**Раздел 6.** Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0,9;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,0;

;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

 Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

**Суммарная оценка** степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: , 4,9/5,0=0,98

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2022 году составляет 0,98, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

 2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 3/3=1,0,

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

-  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, 0,5/0,5 =1,0

-  Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет местного бюджета по следующей формуле:

 1,0/1,0=1,0

 Бюджетная эффективность реализации программы признается удовлетворительной.

 Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле: УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 0,98х0,5+ 1,0х0,3+1,0х0,2=0,99

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой.

**Раздел 7.** Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по реализации муниципальной программы отсутствуют.

Глава Администрации

Северного сельского поселения Л.А.Калиберда

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы Северного сельского поселения «Экономическое развитие Северного сельского поселения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий

муниципальной программы северного сельского поселения " Экономическое развитие Северного сельского поселения " за 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северном сельском поселении» | Администрация Северного сельского поселения | - | - | - |  |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.По информационно сопроводительных субъектов малого предпринимательства. | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2022 г. | 31 декабря2022 г | обеспечение роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства;обеспечение увеличения численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей;обеспечение притока инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства | Пропаганда ипопуляризация предпринимательской деятельности, формирование положительного имиджа предпринимателя; определение проблем перспектив развития сферы малого и среднего предпринимательства;  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2.Профилактика правона­рушений в сфере защиты прав потребителей | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030г | 1 января2022 г. | 31.2.2022 | проведение со­циологических опросов среди по­требителей, пред­ставителей хозяй­ствующих субъек­тов Ростовской об­ла­сти по вопросам защиты прав потре­бителей в различ­ных сферах деятельности | Информация повопросам защиты прав потребителей размещается на официальном сайте Администрации Северного сельского посеелния  | - |
| 3. | Контрольное событие программы: |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | - |
| 4. | Подпрограмма 2 «Содействие органам местного самоуправления в Северном сельском поселении в решении задач по защите прав потребителей» | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2022 г. | 31 декабря2022 г |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. Мониторинг качества и безопасности товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Ростовской области | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря2030 г | 1 января2022 г. | 31 декабря2022 г | проведение неза­висимых экспертиз качества, без­опасности товаров (работ, услуг), а также соответствия по­требительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продав­цами (изготовите­лями, исполните­лями) информации о них; организация про­ведения |  |  |
| 6. | Контрольное событие программы: |  | 31 декабря2030 г | 1 января2022 г. | 31 декабря2022 г |  |  |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы Северного сельского поселения «Экономи­ческое развитие Северного сельского поселения» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Северного сельского поселения "Экономи­ческое развитие Северного сельского поселения" за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей) |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Экономи­ческое развитие Северного сельского поселения» | Всего  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северном сельском поселении» | Всего  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Основное мероприятие 1.1 По информационно сопроводительных субъектов малого предпринимательства. | Всего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| местный бюджет | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Подпрограмма 2 ««Защита прав потребителей в Северном сельском поселении»» | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Северного сельского поселения Экономическое развитие Северного сельского поселения «» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Северного сельского поселения «Экономическое развитие Северного сельского поселения» за 2022 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номери наименование | Единицаизмерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя  (индикатора) на конец  отчетного года (при наличии) |
| 2021 год | 2022 год |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Северного сельского поселения«Экономическое развитие Северного сельского поселения» |
| 1. | Показатель 1. Среднесписочная численность работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей | человек | 549,8 | 593,8 | 564,7 | - |
|  | Показатель 2. Доля потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите прав потребителей органов местного самоуправления, от общего количества поступивших обращений | процентов | 20 | 20 | 20 | - |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Северном сельском поселении» |
| 2. | Показатель 1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населени | единиц | 42,0 | 42,2 | 42,2 | - |
| 3. | Показатель 1.2Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | про­центов | 29,7 | 29,9 | 29,9 | - |
|  |  Подпрограмма 2 «Защита прав потребителей в Северном сельском поселении» |
|  | Показатель 2.1. Темп роста количества проведенных сравнительных исследований и независимых экспертиз товаров (работ, услуг), реализуемых на потребительском рынке Северного сельского поселения к предыдущему году | процентов | 100,7 | 100,7 | 100,7 | - |