**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗИМОВНИКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 25**

**19 марта 2024г. х. Гашун**

Об утверждении отчета за 2023 год

о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения ««Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» на территории

Северного сельского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Северного сельского поселения от 23.04.2018 № 40 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Северного сельского поселения» руководствуясь пунктом подпунктом 11 пункта 2 статьи 34Устава Муниципального образования «Северное сельское поселение».

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет за 2023 год о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Северного сельского полселения Л.А.Калиберда

Приложение

к постановлению Администрации

Северного сельского поселения

от 19.03. 2024г. № 25

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Северного сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2023 году

На реализацию муниципальной программы Северного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – муниципальная программа) в 2023 году было предусмотрено средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации муниципальной программы   
средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

2. Результаты реализации основных   
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограмму «Энергосбережение Северного сельского поселения» (далее – подпрограмма);

В рамках реализации Подпрограммы в 2023 году выполнены следующие основные мероприятия:

установка /замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене .

Экономия бюджетных средств сложилась по факту проведенных мероприятий.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий Подпрограммы муниципальной программы приведены в приложении №1.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы повлияли следующие факторы:

факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований   
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию мероприятий подпрограммы на 2023 год было предусмотрено средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации подпрограммы – средств местного бюджета 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы Северного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год приведены в приложении № 2.

5.Сведения о достижении значений показателей  
(индикаторов) муниципальной Программы, подпрограмм муниципальной Программы за 2023 год

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы в 2023 году характеризуются следующими значениями показателей (индикаторов):

В рамках реализации муниципальной Программы предусмотрено 5 показателей, которые достигли планового значения:

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы

6. Информация о результатах оценки эффективности

бюджетной эффективности муниципальной Программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2023 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,0;

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

Высокий (УРпр ≥ 95%);

Удовлетворительный (УРпр ≥ 75%);

Низкий (УРпр<75%).

**Суммарная оценка** степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле: , 5,0/5,0=1,0 Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы в 2023 году составляет 0,98 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРом = Мв / М = 1/2=0,5,

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

-  Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета, безвозмездных поступлений в местный бюджет оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, 0,0/150,0 =0,0

-  Эффективность использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет местного бюджета по следующей формуле:

 0,5/0=0

 Бюджетная эффективность реализации программы признается высокой.

 Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

 Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле: УРпр = Эо х0,5 + СРом х 0,3 + Эис х 0,2 = 1,0х0,5+ 0,5х0,3+0,0х0,2=0,65

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким.

8. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы. Предложения по оптимизации бюджетных

расходов на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

- строительство новых и модернизация существующих объектов и газо-, электропроводных сетей, имеющих недостаточную пропускную способность;

- создание системы эффективного управления в коммунальном хозяйстве;

- активизация работы населения по благоустройству и наведению санитарного порядка на придомовых и уличных территориях.

Оптимизация бюджетных расходов в рамках муниципальной программы не предусмотрена.

Глава Администрации Северного сельского поселения Л.А.Калиберда

Приложение №1

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»» за 2023г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Подпрограмма 1 «**«Энергосбережение Северного сельского поселения**»** | Администрация Северного сельского поселения | - | - | - |  |  | - |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.  Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета | оплата коммунальных платежей в соответствии с приборами учета | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1.  Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для учреждений | Администрация Северного сельского поселения | 31 декабря  2030 г | 1 января  2023 г. | 31 декабря  2023 г | повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений | повышение уровня информированности населения о мерах пожарной безопасности |  |

Приложение №2

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 1.  «Энергосбережение Северного сельского поселения» | Всего | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - федерального бюджета |  |  |  |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
| Средства бюджетов сельских поселений |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. | Всего, [<3>](#Par1127) | 150,0 | 150,0 | 0,0 |
| Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов. В том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене |  | 150,0 | 150,0 | 0,0 |

Приложение №3

к отчету о реализации муниципальной программы

Северного сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Северного сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер  и наименование | Единица  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2022 год | 2023 год | |
| план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Северного сельского поселения«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности» | | | | | |
| 1. | Показатель 1.  1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из местного бюджета в муниципальных учреждениях | т. у. т. | 45,3 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Подпрограмма 1.  «Энергосбережение Северного сельского поселения» | | | | | |
|  | Показатель 1.1 Доля объема электрической энергии (далее – ЭЭ), потребляемой бюджетными учреждениями (далее –БУ), расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Ростовской области | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
|  | Показатель 1.2  Доля объема природного газа, потребляемого БУ, расчеты за потребление которого осуществляются  на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Северного сельского поселения | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| 2. | Показатель 1.3. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс. киловатт/ часов | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |
| 3. | Показатель 1.4. Объем природного газа, потребленный БУ, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс. куб. метров | 25,0 | 25,3 | 25,3 |  |